## Hoja1
TRABAJOS A REALIZAR DEL PROYECTO DE TESIS | MESES
| 2014-07-01 |  |  |  | 2014-08-01 |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  | 2014-10-01 |  |  |  | 2014-11-01 |  |  |  | 2014-12-01 |  |  |  | 2015-01-01 |  |  |  | 2015-02-01 |  |  |  | 2015-03-01 |  |  |  | 2015-04-01
SEMANAS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
FASE I
Búsqueda de información
Selección de la información
Verficiación de las fuentes de consulta
Parametrización del diseño del proyecto
Elaboración de diagramas de flujo
Verificación y corrección de diagramas
Asesoramiento
FASE II
Diseño del circuito
Prueba del diseño
Programación
Corrección y verificación del diseño
Corrección y verificación de programación
Asesoramiento
FASE III
Implementación del prototipo
Evaluación de prueba del prototipo
Corrección y verificación del prototipo
Construcción del equipo a presentar
Elaboración del documento
Asesoramiento
FASE IV
Verificación del equipo
Verificación del documento
Entrega de proyecto finalizado
Sustentación